## Données
Tâches | Date de début | Jours passés | Fin
Analyse du besoin | 2022-02-01 | 1 | 2022-02-01
Analyse de l'existant | 2022-02-02 | 1 | 2022-02-02
Proposition d'une solution | 2022-02-03 | 3 | 2022-02-07
Rédaction du cahier des charges | 2022-02-08 | 1 | 2022-02-08
MCD | 2022-02-09 | 1 | 2022-02-09
Implémentation BDD | 2022-02-10 | 1 | 2022-02-10
Mise en place d'une architecture MVC sur Visual studio code | 2022-02-11 | 5 | 2022-02-17
Menu de connexion avec login et mot de passe | 2022-02-18 | 5 | 2022-02-24
Création de la navigation | 2022-02-25 | 5 | 2022-03-03
Phase de test et déploiement du site | 2022-03-04 | 5 | 2022-03-10
Rédaction de la documentation (Technique, utilisateur…) | 2022-03-11 | 3 | 2022-03-15
Formulas:
Fin = WORKDAY([Date de début],[Jours passés]-1)
Date de début = WORKDAY([Fin, row above],1)